## Hoja1
INFORME PLAN DE MEJORAMIENTO:
ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN LUIS DE PALENQUE - CASANARE
REPRESENTANTE LEGAL: |  | EDIBER VASQUEZ RINCON
PERIODO DE EJECUCIÓN: 2016 |  | VIGENCIA EVALUADA: | 2013- 2015 |  |  | MODALIDAD DE AUDITORIA: Seguimiento a los recursos del Sistema General de Regalias. |  |  | REGULAR
FECHA DE SUSCRIPCIÓN: |  | ABRIL DE 2016
No consecutivo del hallazgo | RELACIÓN DE OBSERVACIONES FORMULADAS: | RELACIÓN DE ACCIONES CORRECTIVAS A DESARROLLAR | REGISTRO | AREA Y RESPONSABLES DEL CUMPLIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN |  | METAS CUANTIFICABLES | INDICADORES DE CUMPLIMIENTO | OBSERVACIONES
[5 empty] | Fecha de Inicio | Fecha Terminacion
1 | Falta de Planeacion en los Proyectos por Indebida estructuracion de los mismos. En 6 de los 21 proyectos que se encuentran en ejecucion. (Proyectos de Vivienda) se presenta falta de prevision por parte de las personas encargadas de realizar los diseños tecnicos. | Definir con claridad en los Estudios Previos para las Consultarias de estudios y/o diseños las actividades y los productos que debe entregar el contratista y que deben ser acordes con los requerimientos de las entidades ante quien se presentara el proyecto / ejercer una adecuada supervision a las mismas | Estudios Previos con especificaciones tecnicas mas precisas y detalladas a lo que requiere la entidade y definicion deperfiles acorde con la necesidad | Secretarios de Despacho y Profesional asesor Juridico contratacion | 01 de mayo de 2016 | 31 de Diciembre de 2016 | Estudios y diseños acordes con la necesidad del Proyecto | 80% de estudios y diseños ajustados y aprobados para la gestion de proyectos
2 | Falta de seguimiento de control interno y/o auditoria de los contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalias | Realizar como minimo un informe de seguimiento y/o auditoria al año | informe de seguimiento o auditoria | Oficina de Planeacion | ocutbRe de 2016 | noviembre de 2016 | Un seguimiento anual a los proyectos financiados con recursos del SGR | Una Auditoría o seguimiento anual
3 | Falta de Planeacion por estimacion de costos deficientes en la formulacion de proyectos, en 6 de los 21 proyectos que se encuentran en la ejecucion (Proyectos de Vivienda). | Hacer uso de herramientas actualizadas para calcular costos mas ajustados a la region/ verificar que los diseños tengan presupuesto ajustado | sofware actualizado como herramienta para establecer costos/ Procedimeinto | Secretaria de Obras | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | Presupuesto ajustado a los costos de la region mediante el uso de las herramientas establecidas para el efecto | 80% de presupuestos ajustados
4 | Inadecuada selección en el proceso de contratacion. El Proyecto MEJORAMIENTO DE VIVIENDA EN PREDIOS DISPERSOS DEL AREA URBANA DEL MUNICIPIO DE SAN LUIS DE PALENQUE, CASANARE, debia llevarse a cabo mediante licitacion y se llevo a cabo por Administracion | Verificar cuidadosamente en cada proceso de contratacion la modalidad de selección | Estudio ´Previo con visto bueno del Asesor Juridico contratado | Secretaria General y de Gobierno Asesor Juridico Contratacion | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | Todos los contratos estan visados por el Juridico quien verifica la modalidad de selección | 100% de contratos visados por el asesor Juridico
5 | No se asignan o identifican adecuadamente los riesgos, y consecuentemente no se ampara o se asegura suficientemente el proyecto. | Realizar mapa de riesgos y hacer uso de las garantias de ley | Formato de Mapa de Riesgos diligenciado | Secretarios de Despacho y Profesional asesor Juridico contratacion | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | Todos los contratos cuentan con estudios de riesgos y exige las garantias de ley. | 100% de contratos con estudios de riesgos y exigiendo garantias de ley
6 | Demoras entre el termino de aprobacion del presupuesto y la suscripcion del contrato. Proyectos que superan un año entre la aprobacion y el contrato | Dar inicio al proceso de contratacion con un termino no superior a dos meses | Acto Administrativo de Aprobacion CDP y Estudio Previo | Secretario de Despacho encargado de la ejecucion de recursos | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | Los proyectos son contratados en terminos de ley | 100 de los proyectos aprobados se contratan en el termino de ley
7 | No se entregan informes periodicos de ejecucion. 12 de los proyectos presentan demoras u omision en la presentacion de informes periodicos de ejecucion | Circular de la Oficina de Planeacion de los terminos en los que se requiere la presentacion de informes mensuales / Requerir a los contratistas e interventores para que realicen informes mensuales de ejecucion | Circular / Oficio de requerimiento | Jefe de Planeacion/Supervisor Designado | Enero de 2016 | diciembre de 2016 | Todos los proyectos cuentan con sus informes mensuales de ejecucion y avance | 90 % de contratos financiados con recursos del SGR, cuentan con los informes de ejecucion mes a mes
8 | Los proyectos que se encuentran en ejecución, presentan incongruencias entre lo contratado y lo que se definio en el proyecto inicial. 16 de los 21 proyectos presentan esta deficiencia | Realizar como minimo un comité de seguimiento mensual de los proyectos. En los mismos deberan intervenir el secretario de despacho que tenga asignado el proyecto, el secretario de Planeacion y/o el profesional designado para reportar la informacion relativa de ejecucion del proyecto /Definir un procedimiento para tramite de novedaades y realización de comité de vivienda. | Acta de Comité /Procedimeinto para tramite de novedades en los proyectos de vivienda | Oficina de Planeacion/ Profesional designado para el cargue de la informaicon | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | Las modificaciones que se realizan durante la ejecucion de un proyecto estan debidamnete motivadas y son conocidas por las partes interesadas en el proceso | 100% de las modificaciones se llevan a cabo de conformidad con el procedimiento acordado y estan debidamente soportadas de conformidad con la Ley
9 | No se tramitan permisos ambientales. 4 proyectos se contrataron y ese encuentran en ejecucion sin contar con las licencias ambientales de ley | Incluir en el formato de estudios previos un item que incluya el tramite ambiental correspondiente al objeto a contratar. // Oficiar a Corporinoquia reunion especial de seguimeinto de compromisos interinstitucionales para asegurar el tramite y la diligencia de las mismas/Seguimiento a las solicitudes de permiso ambiental realizadas ante CORPORINOQUIA. | Formato de Estudio Previo Actualizado/ Oficio a Corporinoquia solicitando mesa de trabajo | Profesional Juridico en Contratacion / Ingeniero Ambienal | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | Todos los proyectos cuentan con las licencias ambientales pertinentes | 80% de los proyectos inician contratacion con su correspondientes licencias
10 | Proliferacion de altos indices de modificaciones a los contratos, se identificaron 8 contratos en los que se han efectuado modificaciones de manera recurrente sin la debida sustenciacion y/o comunicación interna y externa | Realizar mensualmente comité de Seguimiento a Proyetos Celebrar comité de seguimiento de proyectos financiados con recursos SGR. | Acta de Comité | Oficina de Planeacion/ Profesional designado para el cargue de la informaicon | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | la oficina de Planeacion encargada de reportar la informacion, tiene una informacion detallada y al dia de cada contrato en ejecucion, de tal suerte que pueda interpretar y reflejar mejor la infomracion en el sisitema | En el 100% de proyectos se realiza como minimo un comité de seguimiento mensual
11 | No se realizan informes periodicos de ejecucion. | Requerir a los contratistas para que realicen informes mensuales de ejecucion | Oficio de requerimiento | Secretaria de Despacho que ha sido designado como supervisor del contrato | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | En los contratos se evidencia la precaucion de la entidad por requerir los informes mensuales como mse acuerda en el contrato | En el 100% de los contratos se evidencia que el supervisor designado tiene la precaucion de requerir y hacer seguimiento de los informes de supervision
12 | Se identificaron 10 proyectos que presentan retraso en la expedicion de actas (inicio, suspensión, reinicio y terminacion) | Requerir al interventor de los proyectos para que presente oportunamente las actas a que haya lugar | Oficio de requerimiento | Secretaria de Despacho que ha sido designado como supervisor del contrato | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | En los contratos se evidencia la precaucion de la entidad por requerir al interventor el cumpliemiento de su responsabildiad | En el 100% de los contratos se evidencia que el supervisor designado tiene la precaucion de requerir al interventor para el cumpliemitno de esta actividad
13 | Se presentan 6 proyectos que han cumplido su termino de ejecucion, se encuentran terminados pero no se evidencia la entrega del producto | Implementar cronograma de obra y seguimiento del mismo mediante comites que se deben realizar como minimo una vez al mes | Cronograma de ejecucion y comites de obra | Secretaria de Despacho que ha sido designado como supervisor del contrato | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | La ejecucion de las obras estan debidamente planificadas y los imprevistos son conocidos por las partes interesadas quienes acuerdan las acciones a seguir | 100% de contratos con cronograma de ejecucion seguimiento mediante comites de ejecucion de obra
14 | Se evidencio desconocimiento por parte de los contratistas sobre la ejecucion de los recursos del Sistema General de Regalias | Realizar una capacitacion de contratistas | Capacitacion | Profesional Planeacion Seguimiento a la ejecucion de los recursos SGR | Mayo de 2016 | Junio de 2016 | La administracion pone en conocimiento a los contratistas la dinamica que el Municipio debe seguir para la ejecuciuon de los recursos de tal suerte que los mismos apoyen esta tarea a traves de la presentacion de los informes oportunamente | 80% de contratistas capacitados
15 | Se evidencio que 4 de los proyectos estan terminados y aun no han cargado la totalidad de los pagos | Tan pronto se termina el plazo de ejecucion empezar a requerir para que liquiden dentro de los 4 meses siguientes | Oficio de requerimiento | Secretaria de Despacho que ha sido designado como supervisor del contrato | mayo de 2016 | diciembre de 2016 | los contratos terminado tienen sus pagos cargados en totalidad | 100 de pagos cargados en oportunidad
16 | Informes de interventoria y supervisión sin el lleno de requisitos mínimos. Se identificaron falecias en la cantidad y calidad de la informacion contenida en los informes | Presentar los informes de interventoria y supervisión siguiendo la directriz sobre el contenido, conforme a la Circular 7-2016. | Cumplimeinto a la Circular que identifique los minimos que deben contener los informes de interventoria y supervision | Secretaria de Despacho que ha sido designado como supervisor del contrato | abril de 2016 | diciembre de 2016 | Los informes de ejecucion de interventoria y supervision cumplen con los minimos exigidos por la entidad | 100% de informes con la informacion minima señalada en la circular
17 | Se detecto demora en el cargue de la informacion en 14 proyectos | Formalizacion de cronograma y seguimiento al cumplimiento del mismo | Identificar pagos con recursos del SGR y hacer cargue al aplicativo cuentas | Oficina de Planeacion/ Profesional designado para el cargue de la informaicon | enero de 2016 | diciembre de 2016 | realizar el cargue al aplicativo de cuentas en oportun idad | Informe nen oportunidad
18 | Demora en el aprueba y envia del Gesproy y de cuentas. No se cuenta con un calendario para la presentación de informes que garantice la entrega oportuna de la información para cargue en GESPROY. | Presentar los informes de interventoria y supervisión dentro de los plazos fijados en la Circular 9-2016. | Identificar pagos con recursos del SGR y hacer cargue al aplicativo cuentas | Oficina de Planeacion/ Profesional designado para el cargue de la informaicon | enero de 2016 | enero de 2016 | Realizar el carge de Gesproy en oportunidad | informe presentado en oportunidad