## F14.2 PLANES DE MEJORAMIENT...
| Tipo Modalidad | 53 | M-3: PLAN DE MEJORAMIENTO
| Formulario | 401 | F14.2: PLANES DE MEJORAMIENTO - ENTES TERRITORIALES
| Moneda Informe | 1
| Entidad | 7609
| Fecha | 2016-11-29
| Periodicidad | 0 | OCASIONAL
[1] | 0 SISTEMA GENERAL DE PARTICIPACIONES - SGP
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A1 F1 | FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE LA PLANTA DE POTABILIZACION. Contrato Interadministrativo N. 182 de 2010 | Se evidencia omision en la Administracion del sistema de acueducto con planta de tratamiento construido en la vereda Santa Ana en el Municipio de San Luis de Palenque, debido a que no se estan realizado los procesos de tratamiento y potabilizacion del agua, por daños en los equipos instalados y falta de insumos para su tratamiento, lo que podria originar problemas de salud publñico a dicha comunidad puesto que no se este entregando el liquido en las condiciones de potabilidad esperadas con el objeto de este contrato | Realizar mantenimiento del acueducto veredal | Adelantar proceso de contratacion con el objeto de realizar mantenimiento a los acueductos veredales, reparar los daños y subsanar los faltantes para el optimo funcionamiento de la planta de tratamiento de la vereda Santa Ana | numero | 1 | 2016-12-07 | 2016-12-31 | 3
1 | FILA_2 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A 2 | CASA DE LA CULTURA, OBRA TERMINADA SIN DOTACION Contrato 262 de 2014 | Se evidencio que la casa de la cultura se encuentra subutilizada debido a que no cuenta con dotacion suficiente. Debilidades de planeacion al no proveer todos los compenentes del proyecto | Realizar dotacion de la casa de la cultura | 1). Realizar una dotacion al centro cultural. 2). Adelantar gestiones ante entidades de nivel departamental y/o nacional con el fin de fortalecer el suministro de elementos | numero | 1 | 2016-12-07 | 2017-05-07 | 24
1 | FILA_3 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A 3 | CONTRATO DE OBRA PUBLICA N. 0254 DE 2010, OBRAS SUBUTILIZADAS. | La falta de planeacion en lo referente a estadistica real de los posibles usuarios a las instalaciones (demanda de internos), es decir, si existia la necesidad de construir mas areas de las que realmente necesitaba | Implementar estrategias para lel aprovechamiento de las instalaciones | Implementar estrategias en coordinacion con la institucion educativa para el aprovechamento de las instalaciones de la institucion educativa | numero | 1 | 2016-12-07 | 2017-03-30 | 15
1 | FILA_4 | 1 SI |  | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO | A 4 | SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL: La Administracion no aplica un sistema de gestion documental eficiente para la administracion del archivo el cual garantice la administracion del mismo A. No se cuenta con un sistema de conservacion digital de los expedientes contractuales el cual garantice la conservacion en el tiempo, lo cual se traduce en riesgo de perdida de los archivos. B. Los expedientes contarctuales no se encuentran actualizados es decir las ultimas actas no se encuentran dentro del expediente, sino en poder del supervisor y/o secretaria encargada del proceso. C. Los expedientes contractuales no se encuentran centralizados, sino que se encuentarn en poder de cada una de las secretarias encargadas de ejercer la supervision | De acuerdo con los criterios establecidos en las normas archivisticas se evidencia que la Administracion Municipal no aplica un sistema de gestion eficiente para la Administarcion de archivo, el cual garantice la conservacin del mismo | fortalecer el sistema de gestion documental | A. Implementar la digitalizacion de los contratos. B. Centralizar el archivo en la oficina de Secretaria general y de Gobierno. Una vez se suscriba el contrato la carpeta reposara en este despacho y se alimentara sucesivamente con los informes hasta su liquidacion; de ser necesario su prestamo se realizara unicamente en medio magnetico. C. Elaborar un plan de trabajo para digitalizar los contratos comprendidas entre la vigencia 2010-2015 | numero | 11 | 2016-12-07 | 2017-06-07 | 24
[2] | 0 REGALÍAS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | FORMULARIO SIN INFORMACION | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | 0 | 1899-12-31 | 1900-01-01 | 0 | FORMULARIO SIN INFORMACION
[3] | 0 ALUMBRADO PÚBLICO
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | FORMULARIO SIN INFORMACION | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | 0 | 1 | 2 | 0 | FORMULARIO SIN INFORMACION
[4] | 0 OTROS CONCEPTOS RELACIONADOS
|  | 2 | 3 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20 | 24 | 28 | 31 | 32 | 36 | 40 | 44 | 48
|  | FORMULARIO CON INFORMACIÓN | JUSTIFICACIÓN | MODALIDAD DE REGISTRO | CÓDIGO HALLAZGO | DESCRIPCIÓN DEL HALLAZGO | CAUSA DEL HALLAZGO | ACCIÓN DE MEJORA | ACTIVIDADES / DESCRIPCIÓN | ACTIVIDADES / UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / CANTIDADES UNIDAD DE MEDIDA | ACTIVIDADES / FECHA DE INICIO | ACTIVIDADES / FECHA DE TERMINACIÓN | ACTIVIDADES / PLAZO EN SEMANAS | ACTIVIDADES / AVANCE FÍSICO DE EJECUCIÓN | OBSERVACIONES
1 | FILA_1 | 2 NO | FORMULARIO SIN INFORMACION | 3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | FORMULARIO SIN INFORMACION | 0 | 1 | 2 | 0 | FORMULARIO SIN INFORMACION
1 SI | 1 SUSCRIPCIÓN DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
2 NO | 2 AVANCE ó SEGUIMIENTO DEL PLAN DE MEJORAMIENTO
3 FORMULARIO SIN INFORMACIÓN